## Sheet1
第2组项目工作计划表
模块2 | 功能 | 负责人 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
采购管理模块 | 订单汇总 | 吴梓豪 | bar: 22 to 30
订单明细
订单统计分析
查看库存
通知取货
DEBUG
录制验收视频/PPT
模块3 | 功能 | 负责人 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
仓库管理模块 | 工作流平台搭建 | 刘兆阳 | bar: 22 to 30
仓管界面搭建
货单申请功能实现
调仓界面搭建
调仓工作流实现
DEBUG
录制验收视频/PPT
模块4 | 功能 | 负责人 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
用户管理模块 | 登陆注销、个人信息 | 李俊聪 | bar: 22 to 30
用户信息管理
商品信息管理模块 | 商品模板管理 | bar: 22 to 28; 30 to 3; 9 to 26
商品库存校准
权限模块 | 动态菜单树、AOP
DEBUG
优化系统整体界面
录制验收视频/PPT
模块5 | 功能 | 负责人 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
销售模块及综合 | 原型设计 | 沈慧宇 | bar: 22 to 30
接口文档编写
实体设计与完善
编码实现
模块测试与修复
系统整合与测试
结题文档与PPT
模块6 | 功能 | 负责人 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [6 empty] | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
系统首页模块及综合 | 前台设计 | 苏锡建
前台编码实现
统计分析模块 | 接口设计
编码实现
模块测试与完善
系统整合与测试
录制验收视频/PPT